ƯỚC LƯỢNG PRODUCT BACKLOG CHO NỀN TẢNG BÁN HÀNG QUA LIVESTREAM

Nhiệm vụ 1 - Kiểm tra dữ liệu trước khi ước lượng

| Mã Story | Đủ rõ | Cần làm rõ | Thông tin/câu hỏi còn thiếu |
| --- | --- | --- | --- |
| LS01 | [ ] | [ X ] | Khi đến thời gian bắt đầu, hệ thống có cần tự động chuyển trạng thái của phiên livestream (ví dụ sang 'Đang diễn ra') hay không? |
| LS03 | [ ] | [ X ] | Trường hợp nhiều khách cùng đặt sản phẩm cuối cùng tại một thời điểm, hệ thống xử lý tranh chấp giữ tồn kho và thông báo thế nào cho người đặt sau? |

Nhiệm vụ 2 - Phân tích Planning Poker và chốt Story Point

| Mã Story | Mức ưu tiên | Kết quả phiếu | SP cuối cùng | Lý do ngắn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LS01 | 1 | 3 - 3 - 5 - 3 | 3 | Chênh lệch do Dev C hiểu nhầm phạm vi cần tự động đổi trạng thái khi đến giờ phát. Sau khi PO làm rõ chỉ cần trạng thái tĩnh 'Sắp diễn ra', đây là form tạo dữ liệu cơ bản, có nỗ lực và độ phức tạp tương đương LS02 (3 SP). |
| LS02 | 2 | 3 - 3 - 3 - 3 | 3 | Reference Story; các phiếu đã trùng nhau. |
| LS03 | 3 | 5 - 8 - 8 - 5 | 8 | Chênh lệch do nhóm chưa thống nhất đánh giá rủi ro tranh chấp mua đồng thời. Sau khi PO chốt quy tắc xử lý khi khách đặt cùng lúc, nghiệp vụ khóa giữ tồn, trừ tồn và hoàn tồn có độ phức tạp kỹ thuật và rủi ro lớn hơn nhiều so với LS02 nên nhóm thống nhất chốt 8 SP. |

Nhiệm vụ 3 - Phát hiện cách hiểu sai

Đề xuất cố định "1 Story Point = 4 giờ" là sai vì Story Point là đơn vị ước lượng kích thước tương đối dựa trên tổng hòa giữa khối lượng công việc, độ phức tạp kỹ thuật và rủi ro bất định, không phải thước đo thời gian tuyệt đối vốn phụ thuộc vào kỹ năng của từng thành viên. Việc quy đổi cứng sang giờ làm mất đi bản chất tương đối và dễ tạo ra cam kết thời gian tuyến tính thiếu thực tế. Thay vì đổi sang giờ, nhóm dùng Velocity lịch sử (tổng số Story Point hoàn thành thực tế qua các Sprint trước) để dự báo số Story Point mà nhóm có thể đảm nhận trong Sprint tiếp theo dựa trên dữ liệu thực nghiệm.