# LẬP KẾ HOẠCH SPRINT CHO HỆ THỐNG ĐẶT LỊCH SẠC XE MÁY ĐIỆN

# Nhiệm vụ 1 - Phân tích Velocity và Capacity

## 1. Bảng dữ liệu Velocity của 3 Sprint trước

2. Bảng dữ liệu Capacity của Sprint

| Sprint | SP hoàn thành (Done) | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Sprint -3 | 15 | Không có biến động lớn |
| Sprint -2 | 16 | Capacity bình thường |
| Sprint -1 | 17 | Tất cả PBI chọn vào Sprint đều Done |
| Velocity tham khảo | 16 SP | Cách tính: Trung bình cộng Story Point của các PBI đạt Done trong 3 Sprint trước = (15 + 16 + 17) / 3 = 16 SP. Cách sử dụng dự báo: Dùng làm dữ liệu lịch sử tham khảo để ước tính khối lượng SP mà Scrum Team có khả năng hoàn thành trong Sprint này (đây là mức dự báo, không phải cam kết cố định). |

| Developers | Ngày Sprint | Ngày không tham gia | Ngày khả dụng |
| --- | --- | --- | --- |
| Dev A | 10 | 0 | 10 |
| Dev B | 10 | 0 | 10 |
| Dev C | 10 | 2 | 8 |
| Dev D | 10 | 0 | 10 |
| Tổng | 40 | 2 | 38 ngày-người |

Nhận xét: Capacity thực tế của Sprint này là 38 ngày-người, giảm nhẹ 5% (hụt 2 ngày-người do Dev C nghỉ phép) so với mức bình thường 40 ngày-người, vì vậy Scrum Team cần kết hợp Velocity tham khảo (16 SP) với tỷ lệ Capacity thực tế (38/40 ngày-người, tương đương năng lực đáp ứng khoảng 15,2 SP) để dự báo và chọn tổng lượng Story Point an toàn nằm dưới ngưỡng 15–16 SP thay vì chọn tối đa theo mức bình thường.

# Nhiệm vụ 2 - Chuẩn hóa Sprint Goal

Sprint Goal đã chỉnh sửa: Xây dựng hoàn chỉnh luồng đặt lịch sạc cơ bản giúp người đi xe máy điện chủ động tìm trạm sạc khả dụng, xem khung giờ trống và đặt trước vị trí sạc thành công nhằm tránh tình trạng hết chỗ hoặc phải chờ đợi vào giờ cao điểm.

# Nhiệm vụ 3 - Lập Sprint Backlog

## 1. Bảng lựa chọn PBI cho Sprint Backlog

2. Bảng Task Breakdown cho CS03

| Mã Story | Ưu tiên | SP | Chọn/Chưa chọn | Lý do |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CS01 | 1 | 3 | [x] Chọn [ ] Chưa | Ưu tiên 1; bước đầu để người dùng tìm trạm. |
| CS02 | 2 | 3 | [x] Chọn [ ] Chưa | Ưu tiên 2; cần biết giờ còn trống trước khi đặt. |
| CS03 | 3 | 5 | [x] Chọn [ ] Chưa | Ưu tiên 3; là chức năng cốt lõi hoàn thiện trực tiếp giá trị của Sprint Goal (đặt trước vị trí sạc để không phải chờ), yêu cầu nghiệm thu đã rõ ràng và tổng SP tích lũy (3 + 3 + 5 = 11 SP) hoàn toàn khả thi so với Velocity tham khảo (16 SP) cùng mức Capacity thực tế (38 ngày-người). |
| CS04 | 4 | 5 | [ ] Chọn [x] Chưa | Ưu tiên 4 (thấp nhất); nếu chọn thêm CS04 sẽ nâng tổng SP lên 16 SP, vượt quá năng lực dự báo theo Capacity thực tế đã bị giảm (38/40 ngày-người ~ 15,2 SP), đồng thời CS04 vẫn còn điều kiện nghiệp vụ chưa chốt ("hủy sát giờ sạc có bị hạn chế hay không") nên tiềm ẩn rủi ro cao không đạt Done trong Sprint. |
| Tổng SP đã chọn |  | 11 SP | Mức dự báo | Không phải cam kết |

Nhiệm vụ 4 - Phân tích Burndown Chart

| STT | Task | Đầu ra | Ước lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thiết kế và lập trình giao diện (UI) màn hình đặt lịch sạc (cho phép chọn trạm, khung giờ trống, xe cần sạc) và màn hình hiển thị kết quả đặt lịch. | Giao diện form đặt lịch sạc hoạt động đúng luồng, kiểm tra dữ liệu đầu vào hợp lệ và hiển thị thông báo kèm mã xác nhận cho người dùng sau khi đặt chỗ thành công. | 5 giờ |
| 2 | Xây dựng API xử lý nghiệp vụ đặt trước vị trí sạc, kiểm tra ràng buộc chống trùng lịch trên cùng vị trí/khung giờ, sinh mã xác nhận tự động và viết kiểm thử. | API đặt lịch hoạt động ổn định, lưu thông tin lịch đặt vào cơ sở dữ liệu, chặn chính xác trường hợp một vị trí nhận hai lịch trùng thời gian và trả về mã xác nhận duy nhất. | 7 giờ |

## 1. Dữ liệu Burndown Chart

2. Bảng phân tích Burndown Chart

| Ngày | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lý tưởng | 30 | 27 | 24 | 21 | 18 | 15 | 12 | 9 | 6 | 3 | 0 |
| Thực tế | 30 | 28 | 25 | 25 | 26 | 22 | 18 | 14 | 9 | 5 | 0 |

| STT | Yêu cầu phân tích | Nội dung trả lời |
| --- | --- | --- |
| 1 | So sánh đường thực tế với đường lý tưởng, chỉ ra dấu hiệu bất thường ở giữa Sprint và nêu rủi ro mà Scrum Team cần chú ý. | 1. Xuyên suốt từ Ngày 1 đến Ngày 9, đường thực tế luôn nằm phía trên đường lý tưởng (cụ thể: Ngày 1 còn 28 giờ so với lý tưởng 27 giờ, Ngày 5 còn 22 giờ so với lý tưởng 15 giờ, Ngày 9 còn 5 giờ so với lý tưởng 3 giờ), phản ánh tốc độ hoàn thành công việc thực tế của nhóm luôn chậm hơn tiến độ chuẩn trước khi kịp đưa số giờ về 0 vào Ngày 10. 2. Dấu hiệu bất thường rõ rệt nhất diễn ra ở giữa Sprint (từ Ngày 2 đến Ngày 4) khi khối lượng giờ Task còn lại bị chững ở mức 25 giờ (Ngày 2 và Ngày 3) rồi bất ngờ tăng ngược lên 26 giờ vào Ngày 4, tạo khoảng cách lệch lớn nhất là 8 giờ so với mức lý tưởng 18 giờ của Ngày 4. 3. Hiện tượng này cảnh báo rủi ro nhóm gặp rào cản kỹ thuật (blocker/impediment) hoặc phát sinh thêm công việc ngoài dự tính, dẫn đến áp lực phải dồn khối lượng lớn công việc vào nửa cuối Sprint (từ Ngày 4 đến Ngày 10 phải giải quyết gấp 26 giờ còn lại), dễ gây quá tải và làm giảm chất lượng kiểm thử để đạt chuẩn Done. |
| 2 | Đề xuất một hành động phù hợp tại Daily Scrum để hỗ trợ đạt Sprint Goal; không tự ý đổi Story Point. | 1. Tại sự kiện Daily Scrum ở giai đoạn giữa Sprint (đặc biệt là Ngày 3 và Ngày 4 khi số giờ thực tế chững ở 25 giờ và tăng lên 26 giờ thay vì giảm xuống 21 giờ và 18 giờ như đường lý tưởng), các Developers cần minh bạch hóa ngay trở ngại kỹ thuật đang gặp phải và lý do làm phát sinh thêm giờ công việc. 2. Nhóm cần điều chỉnh ngay kế hoạch tác nghiệp trong ngày bằng cách tổ chức hỗ trợ chéo (swarming hoặc pair programming) để tập trung gỡ bỏ nút thắt cho các Task thuộc PBI trọng tâm (CS01, CS02, CS03), đảm bảo luồng đặt lịch cốt lõi của Sprint Goal được hoàn thành dứt điểm trước. 3. Trong suốt quá trình này, Scrum Team tuyệt đối không tự ý thay đổi Story Point của các PBI giữa Sprint, không tính điểm cho Story chưa đạt Done và không nhận thêm công việc ngoài mục tiêu làm ảnh hưởng đến khả năng hoàn thành Sprint Goal vào Ngày 10. |